# ACTIVIDADES A DESARROLLAR

# Sesiones sobre movilidad sostenible

Dos sesiones de trabajo:

- Movilidad local.

- Movilidad comarcal.

1.Movilidad local

Participantes:

- concejales, empleados municipales (policía local)

- responsables de servicios públicos (centros de salud, centros escolares…)

- empresarios industriales y de servicios

- asociaciones ciudadanas

- invitar a DG de Transportes

Contenidos:

- contexto energético y cambio climático

- criterios sobre movilidad sostenible, planes de movilidad, experiencias

- Recogida de datos y percepciones del público asistente

- Recogida de propuestas

2.Movilidad comarcal

Participantes:

- concejales, empleados municipales (policía local) comarcales

- responsables de servicios públicos (centros de salud, centros escolares…)

- Empresas de transportes

- DG de transportes

Contenidos:

- contexto energético y cambio climático

- criterios sobre movilidad sostenible, planes de movilidad, experiencias

- Recogida de datos y percepciones del público asistente

- Recogida de propuestas

### Metodología

La convocatoria será realizada por el Ayuntamiento de Lesaka.

El desarrollo de la reunión, desde la preparación (documentación previa) hasta el tratamiento de los datos recogidos, correrá a cargo de la asistencia técnica contratada.

Fechas: marzo-junio

# 2. Centros educativos

(Centros de primaria de Lesaka y ESO de Bera)

Posibilidad de incorporar la movilidad sostenible y la eficiencia energética entre las actividades de los centros:

- Sesión de trabajo con personal de los centros educativo

- Visita a la exposición del CRAN.

- Aporte de recursos documentales e informativos

- Apoyo a docentes

- Posible incorporación a iniciativas desarrolladas en centros escolares

#### 3. Recopilación de documentación

La Asistencia Técnica contratada recopilará la información disponible que suministre el Ayuntamiento y otras entidades y sea de utilidad para la elaboración futura de Planes de movilidad.

# 4. Jornadas y fiesta de la movilidad

(dirigida también a otros municipios de la zona)

# Jornadas de debate

Se consideran los siguientes temas a abordar:

- Transporte comarcal eje del Bidasoa (Bortziri, Maldaerreka, Bertizarana, Baztán)

  - Conclusiones de la sesión de trabajo y propuestas

  - Información de otras experiencias de fomento del transporte público comarcal (Tudela, Estella..)

  - Con participación de entidades implicadas : entidades municipales, DG Transportes, empresas concesionarias

- Planes de movilidad locales

  - Conclusiones de la sesión de trabajo y propuestas

  - Información de otras experiencias: Tolosa, Zarautz

  - Recursos para redacción de planes locales y comarcales de movilidad

## Visitas a otra experiencia

Visita a Tolosa  con acompañamiento de los técnicos municipales.

## Fiesta de la movilidad

Las jornadas culminarán en una fiesta (domingo) con diversas actividades:

- Marcha cicloturista (carril antiguo FFCC)

- Día sin coches

- Presencia de algún personaje del mundo del ciclismo

5. Ejecución del Proyecto de Peatonalización del Casco Viejo de Lesaka

6. Acondicionamiento del “Bide – gorri”  Bereau (puente de Lesaka a Alkiaga) para el tránsito de bicicletas

-	Alumbrado Túneles del "Bide-gorri" Igantzi – Alkaiaga

- Acondionar el firme y las cunetas del "Bide-gorri" Bereau (puente de Lesaka) a Alkaiaga

- 	Gestión para la obtención de fondos para el futuro asfaltado del mencionado bide-gorri