Las obras del Parque Central de Bomberos de Cordovilla están ejecutadas en más del 85%

La nueva instalación responde a una exigencia de mejora en la capacidad de respuesta del servicio y en la gestión de los recursos disponibles, y entrará en servicio en los primeros meses de 2009

Martes, 7 de octubre de 2008.  Las obras del Parque Central de Bomberos que el Gobierno de Navarra está construyendo en Cordovilla (Galar), en las instalaciones de la antigua Superser, se encuentran ejecutadas en un 87% y la nueva instalación entrará en servicio en los primeros meses de 2009.

La obra tiene un presupuesto de adjudicación de 6,8 millones de euros, de los que se han certificado 5,9 millones y faltan por certificar obras por importe de 0,9 millones. El presupuesto de ejecución comprende el equipamiento, pero se estima que la compra de vehículos y material técnico específico requerirá una inversión extra de 1,5 millones de euros.

Los trabajos que se están acometiendo en la actualidad son los siguientes:

- Solados de las plantas baja y primera. Las plantas elevadas ya están finalizadas. Ya están finalizados todos los trabajos de alicatado.

- Falsos techos y compartimentaciones de plantas baja, primera y segunda. La planta tercera está finalizada.

- Carpintería de aluminio exterior del parque.

- Carpintería interior del parque.

- Tabiquería fija en distribución de dependencias administrativas.

- Trabajos en instalaciones de electricidad y luminarias, calefacción, fontanería y aparatos sanitarios, cableado estructurado y telecomunicaciones, así como en medidas de protección contra incendios. Los trabajos de ventilación y saneamiento están totalmente finalizados.

- En la zona del helipuerto, ya se ha finalizado totalmente el movimiento de tierras, escollera, explanación y borne de despegue.

El nuevo parque central tendrá cuatro misiones principales: atender las necesidades de Pamplona y su Comarca; prestar auxilio a los otros diez parques comarcales (Alsasua, Oronoz-Mugairi, Navascués, Burguete, Sangüesa, Tafalla, Peralta, Estella, Lodosa y Tudela); centralizar la flota de helicópteros al servicio del Gobierno de Navarra, integrada por dos helicópteros, uno de ellos medicalizado, y por un tercero contratado para la campaña de verano; y acoger en sus instalaciones otros servicios, como la campaña de prevención de incendios de verano o a los grupos especiales y a los equipos medicalizados.

Así, hasta este parque se trasladará la ambulancia medicalizada de Bomberos que actualmente tiene su base en el parque de Aralar, de manera que trabaje de forma coordinada con el helicóptero medicalizado.

El crecimiento urbanístico expansivo de la Comarca de Pamplona, con nuevas urbanizaciones y polígonos industriales, y su creciente importancia demográfica (acoge ya a más de la mitad de la población navarra), obligó al Gobierno a revisar la adecuación del emplazamiento del parque central de bomberos en el centro de Pamplona, con tiempos de respuesta poco aceptables cuando las asistencias han de prestarse fuera de la capital de navarra, principalmente por estar obligados a cruzar toda la ciudad.

Además, la ampliación de efectivos o actividades en el actual parque central ya no es posible por las limitaciones físicas del emplazamiento, que tampoco permitía atender otras necesidades estacionales del servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento, como la campaña de incendios de verano, para la que se monta cada año un parque temporal en unos terrenos cedidos por el Departamento de Medio Ambiente en Miluce (Pamplona).

Por otro lado, se mantendrá activo el parque de la calle Aralar de Pamplona,  desde donde se atenderán los requerimientos que, de carácter urbano, se presenten en la capital navarra.

Un parque moderno y completo en sus instalaciones

El Parque Central de Bomberos de Navarra, que estará ubicado en la misma Avenida Zaragoza, constará de cuatro elementos: el edificio principal de planta baja más tres alturas (2.478 m2); un edificio auxiliar (1.366 m2), con un almacén que dará servicio a todos los parques de Navarra y en que también se guardará el material de grupos específicos (grupo de rescate acuático, de montaña etc); un patio entre ambos edificios (2.084 m2); y el helipuerto (4.193 m2). Las superficies construidas, sin sumar aparcamientos, sumarán algo más de 10.000 m2.

El edificio principal se dividirá en planta baja y tres alturas:

- la planta baja, de 455 m2, albergará el área de control del parque, las taquillas y almacén de primera intervención y dará acceso a una cochera de 1.821 m2 con capacidad para una veintena de vehículos y tres calles de acceso al exterior y al patio.

- la planta primera, de 548 m2, acogerá los despachos de mandos y personal médico, así como los sistemas de comunicaciones y control general y una sala de formación y conferencias para un centenar de asistentes.

- la segunda planta, de 871 m2, será la dependencia-vivienda para los bomberos, con vestuarios, sala de estar y dormitorio, tanto para los bomberos adscritos al parque central como para los que trabajen como contratados en la campaña de verano, así como un gimnasio de doble altura y 70 m2 para el mantenimiento de la forma física y entrenamiento de los empleados de la Agencia Navarra de Emergencias.

- la planta tercera, de 604 m2, será el área administrativa del parque, con trece despachos para directivos y personal técnico y administrativo de la Agencia.

El edificio auxiliar o secundario del parque tendrá 1.366 m2 y dos alturas unidos por un montacargas. También albergará instalaciones deportivas y de ocio y salas de uso polivalente.

Entre ambos edificios existirá un patio de 2.084 m2 con diez plazas de aparcamiento, un área de limpieza y revisión de vehículos y rampa de salida alternativa para el parque.

Finalmente, en la parte alta de la colina, la que daría al Estadio Reyno de Navarra, se va a habilitar un helipuerto y hangar de 4.193 m2, con pista de aterrizaje y despegue de 514 m2, pista de estacionamiento de 2.475 m2 y dependencias para pilotos y mecánicos (1.204 m2).

El parque central, que contará con un aparcamiento amplio con 40 plazas cubiertas, dispondrá de un generador de gasóleo como alternativa al suministro eléctrico en caso de avería, compresor para carga de botellas de aire comprimido, calefacción de suelo radiante en todas las instalaciones y alimentación mediante energía solar, al tiempo que todas las instalaciones de iluminación, telefonía o alarmas tendrá un funcionamiento automatizado y centralizado.

Nota: en la en la sección de "Noticias" de www.navarra.es se ofrece una fotografía relacionada con esta noticia.