## ListaActividades
Pueblos Vivos y Activos-Landa herriak bizirik'
Plan de acción | Descripción | Actividades | INDICADORES | [12 empty] | Entregables 2024
|  |  | DESCRIPCIÓN | INDICADORES PREVISIÓN 2024 | [5 empty] | INDICADORES EJECUCIÓN 2024
|  |  |  | CED | EDE | TED | ZON | COMUNES | TOTAL (incluir la suma de todos, incluidos los comunes) | CED | EDE | TED | ZON | COMUNES | TOTAL (incluir la suma de todos, incluidos los comunes)
Línea de acción 1. Campaña de sensibilización y capacitación del personal técnico y representativo de los grupos de acción local | Su objetivo es el de garantizar que tanto el personal técnico de los grupos, como los diferentes agentes socioeconómicos del territorio sean capaces de conocer y trasladar la labor desempeñada desde la entidad a través del relato y las herramientas comunicativas adecuadas. Se dará respuesta mediante la capacitación al personal técnico de los grupos de acción local en la siguiente temática: a) Acercamiento a la comunicación como herramienta de dinamización territorial. b) Apoyo en la interiorización del argumentario desarrollado en el plan de comunicación que renueva el relato de lo rural c) Capacitación personal y grupal en técnicas y manejo de herramientas comunicativas Esta actuación se completará con el diseño y desarrollo de actuaciones de sensibilización que capaciten a los diferentes agentes territoriales en la interiorización del argumentario comunicativo sobre el relato. | 1.1. Identificación de las necesidades de sensibilización y capacitación en el territorio | Nº de informe diagnóstico de necesidades formativas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | [6 empty] | - Memoria de ejecución: Contenido y programa de las actividades de capacitación y sensibilización - Control de Asistencia (contenido mínimo plantilla adjunta al expediente) - Partes de trabajo GAL - Facturas y justificantes de pago - Certificado adjudicación contrato (también para los contratos menores)
|  | 1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización | Nº acciones de capacitación: | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8
|  |  | Nº acciones de sensibilización: | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Nº de mujeres/hombres capacitadas por grupo de acción local: | 20 (Nº hombres :10 Nº mujeres:10) | 10(Nº hombres: 1 mujeres:9 | 10 (Nº hombres:4 Nº mujeres:6) | 0 | 27 (Nº hombres:9 Nº mujeres: 18) | 67 (Nº hombres 24 Nº mujeres: 43)
|  |  | Nº de mujeres/hombres asistentes a actividades de sensibilización por grupo de acción local: | 0 | 0 | 6 (Nº hombres:2 Nº mujeres:4) | 0 | 0 | 6 (Nº hombres: 2 Nº mujeres: 4)
Línea de acción 2.- Incorporación de nuevas voces al relato del medio rural navarro. | Consiste en trabajar la narrativa de las zonas rurales de Navarra desde el prisma de las generaciones más jóvenes para refrescar la visión de las zonas rurales de dentro hacia afuera a través de las vivencias, propuestas e iniciativas de la juventud rural. Se realizará una reflexión o análisis inicial por parte de los cuatro GALs, centrada en refrescar el relato alrededor del medio rural a través de la visibilización de proyectos económicos, culturales, de ocio y otras iniciativas realizadas por personas jóvenes que viven y trabajan en zonas rurales. Este contexto, recogido por las entidades, supondrá el punto de partida para el desarrollo de una campaña de comunicación sujeta a asistencia técnica externa y que para su desarrollo metodológico contará con un focus group juvenil. De esta forma se conseguirá una campaña de comunicación con enfoque de juventud que incluirá el diseño, ejecución y seguimiento del plan de comunicación, divulgación y difusión. | 2.1.- Reflexión, análisis inicial y seguimiento de la contratación | Diseño de perfil de participantes en Focus Group: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | - Memoria de ejecución: - Perfil participantes y funciones del Focus Group - Resumen análisis inicial - Partes de trabajo GAL - Certificado adjudicación contrato
|  |  | Nº proceso selección personas Focus Group por grupo: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
|  | 2.2.- Diseño de una campaña de comunicación con participación de población joven rural | Formación Focus Group: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | - Memoria de ejecución: - Informe Briefing Inicial - Materiales gráficos y audiovisuales en alta calidad y los formatos on-line y off-line correspondientes - Elaboración de un breve Manual de Identidad Corporativa (MIC) - Plan de comunicación y cronograma - Ficha resumen trabajos realizados por el Focus Group: participantes, lugar, asuntos tratados y duración - Partes de trabajo GAL - Facturas y justificantes de pago - Certificado adjudicación contrato
|  |  | Reuniones focus group: | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
|  |  | Desarrollo de concepto, narrativa e identidad visual de la campaña: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | Nº de briefing con la empresa: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | Diseño y elaboración de materiales gráficos y audiovisuales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | Plan y cronograma de acciones: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  | 2.3. Ejecución de la campaña de comunicación diseñada con la participación de población joven rural | Nº de Ruedas de Prensa conjuntas: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | - Memoria de ejecución: - Plan de comunicación y cronograma - Documento diseño, planificación y contratación campaña de publicidad - Documento coordinación de ruedas de prensa, notas de Prensa - Documento coordinación de otras publicaciones en redes sociales y otros medios - Informe seguimiento y evaluación del plan de comunicación - Partes de trabajo GAL - Facturas y justificantes de pago - Certificado adjudicación contrato
|  |  | Nº Notas de Prensa conjunta distribuidas: | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
|  |  | Nº de campañas de publicidad con impacto en revistas locales, RRSS, radios, TV, Mupis,etc: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Nº informes seguimiento y evaluación del plan de comunicación: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Línea de acción 3.- Visibilización de los avances realizados en desarrollo rural en los territorios | Se trata de poner en valor la labor de los territorios y sus grupos de acción local en el impulso del desarrollo local en lo económico, social, cultural e igualitario, así como el papel que juegan en la adaptación de sus zonas a las nuevas realidades del medio rural en las últimas décadas. Es decir, la visibilización del papel de los GAL como elementos e instrumentos de cohesión, espacios de encuentro participativos que trabajan por un medio rural vivo y sostenible. Se trata de que agentes y población local aborden los logros conseguidos en el desarrollo local de la zona y se planteen nuevos retos, como el necesario cambio del discurso asociado a las zonas rurales. Prevalecerá el empleo ejemplificante de aquellas iniciativas novedosas surgidas en el rural navarro, con el ánimo de impulsar el cambio de relato sobre el mismo. | 3.1.- Espacios de encuentro territorial | Nº de entidades territoriales asistentes: | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 14 | [6 empty] | '- Memoria de ejecución: - Descripción espacios de encuentro ejecutados - Justificación de la participación de las entidades en los encuentros: asistencia, fotos, etc. - Partes de trabajo GAL - Facturas y justificantes de pago - Certificado adjudicación contrato (también para los contratos menores)
|  |  | Nº de jornadas o espacios de encuentro: | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4
|  | 3.2.- Diseño y desarrollo eventos Pop up | Nº de diseño de evento tipo pop-up | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [6 empty] | - Memoria de ejecución: - Descripción propuesta diseño, dinamización y estructura de los eventos - Diseño y generación de materiales de promoción asociados - Cobertura y edición del material audiovisual para el desarrollo eventos - Partes de trabajo GAL - Facturas y justificantes de pago - Certificado adjudicación contrato (también para los contratos menores)
|  |  | Nº de eventos: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4
|  | 3.3.- Dinamización infanto-juvenil con desarrollo intergeneracional | Nº de diseño de dinamización tipo: | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | [6 empty] | - Memoria de ejecución: - Descripción propuesta diseño, dinamización y estructura de los eventos - Diseño y generación de materiales de promoción asociados - Cobertura y edición del material audiovisual para el desarrollo eventos - Partes de trabajo GAL - Facturas y justificantes de pago - Certificado adjudicación contrato (también para los contratos menores)
|  |  | Nº de dinamizaciones en cada territorio: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
|  |  | Nº de entidades territoriales implicadas: | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Presupuesto ListaActividades
Pueblos Vivos y Activos-Landa herriak bizirik'
Plan de acción | Descripción | Actividades | Descripción conceptos | GASTO PREVISTO AÑO 2024 Gasto (euros) |  |  |  |  | GASTO EJECUTADO AÑO 2024 Gasto (euros) |  |  |  |  | DIFERENCIA Gasto 2024 (euros)
|  |  |  | TOTAL | CED | EDE | TED | ZON | TOTAL | CED | EDE | TED | ZON | TOTAL | CED | EDE | TED | ZON
Línea de acción 1. Campaña de sensibilización y capacitación del personal técnico y representativo de los grupos de acción local | Su objetivo es el de garantizar que tanto el personal técnico de los grupos, como los diferentes agentes socioeconómicos del territorio sean capaces de conocer y trasladar la labor desempeñada desde la entidad a través del relato y las herramientas comunicativas adecuadas. Se dará respuesta mediante la capacitación del personal técnico de los grupos de acción local en la siguiente temática: a) Acercamiento a la comunicación como herramienta de dinamización territorial. b) Apoyo en la interiorización del argumentario desarrollado en el plan de comunicación que renueva el relato de lo rural c) Capacitación personal y grupal en técnicas y manejo de herramientas comunicativas Esta actuación se completará con el diseño y desarrollo de actuaciones de sensibilización que capaciten a los diferentes agentes territoriales en la interiorización del argumentario comunicativo sobre el relato. | 1.1. Identificación de las necesidades de sensibilización y capacitación en el territorio | Personal | 9575.13 | 3575.13 | 3000 | 2000 | 1000 | 0 |  |  |  |  | -9575.13 | -3575.13 | -3000 | -2000 | -1000
|  |  | GGIndirectos | 751.6477 | 280.6477 | 235.5 | 157 | 78.5 | 0 |  |  |  |  | -751.6477 | -280.6477 | -235.5 | -157 | -78.5
|  |  | Asistencias Técnicas Propias | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0
|  | 1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización | Asistencia Técnica Externa Conjunta (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | Asistencias Técnicas Propias | 8370.9 | 3920.4 | 1450.5 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  |  | -8370.9 | -3920.4 | -1450.5 | -3000 | 0
Línea de acción 2.- Incorporación de nuevas voces al relato del medio rural navarro. | Consiste en trabajar la narrativa de las zonas rurales de Navarra desde el prisma de las generaciones más jóvenes para refrescar la visión de las zonas rurales de dentro hacia afuera a través de las vivencias, propuestas e iniciativas de la juventud rural. Se realizará una reflexión o análisis inicial por parte de los cuatro GALs, centrada en refrescar el relato alrededor del medio rural a través de la visibilización de proyectos económicos, culturales, de ocio y otras iniciativas realizadas por personas jóvenes que viven y trabajan en zonas rurales. Este contexto, recogido por las entidades, supondrá el punto de partida para el desarrollo de una campaña de comunicación sujeta a asistencia técnica externa y que para su desarrollo metodológico contará con un focus group juvenil. De esta forma se conseguirá una campaña de comunicación con enfoque de juventud que incluirá el diseño, ejecución y seguimiento del plan de comunicación, divulgación y difusión. | 2.1.- Reflexión, análisis inicial y seguimiento de la contratación | Personal | 27575.13 | 3575.13 | 8000 | 8000 | 8000 | 0 |  |  |  |  | -27575.13 | -3575.13 | -8000 | -8000 | -8000
|  |  | GGIndirectos | 2164.6477 | 280.6477 | 628 | 628 | 628 | 0 |  |  |  |  | -2164.6477 | -280.6477 | -628 | -628 | -628
|  | 2.2.- Diseño de una campaña de comunicación con participación de población joven rural | Asistencia Técnica Externa Conjunta (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 2.3. Ejecución de la campaña de comunicación diseñada con la participación de población joven rural | Asistencia Técnica Externa Conjunta (*) | 41256.4 | 10314.1 | 10314.1 | 10314.1 | 10314.1 | 0 |  |  |  |  | -41256.4 | -10314.1 | -10314.1 | -10314.1 | -10314.1
Línea de acción 3.- Visibilización de los avances realizados en desarrollo rural en los territorios | Se trata de poner en valor la labor de los territorios y sus grupos de acción local en el impulso del desarrollo local en lo económico, social, cultural e igualitario, así como el papel que juegan en la adaptación de sus zonas a las nuevas realidades del medio rural en las últimas décadas. Es decir, la visibilización del papel de los GAL como elementos e instrumentos de cohesión, espacios de encuentro participativos que trabajan por un medio rural vivo y sostenible. Se trata de que agentes y población local aborden los logros conseguidos en el desarrollo local de la zona y se planteen nuevos retos, como el necesario cambio del discurso asociado a las zonas rurales. Prevalecerá el empleo ejemplificante de aquellas iniciativas novedosas surgidas en el rural navarro, con el ánimo de impulsar el cambio de relato sobre el mismo. | 3.1.- Espacios de encuentro territorial | Personal | 40601.06 | 10725.4 | 9000 | 10000 | 10875.66 | 0 |  |  |  |  | -40601.06 | -10725.4 | -9000 | -10000 | -10875.66
|  |  | GGIndirectos | 3187.1832 | 841.9439 | 706.5 | 785 | 853.7393 | 0 |  |  |  |  | -3187.1832 | -841.9439 | -706.5 | -785 | -853.7393
|  |  | Asistencias Técnicas Propias | 31142.3 | 8276.4 | 2000 | 8865.9 | 12000 | 0 |  |  |  |  | -31142.3 | -8276.4 | -2000 | -8865.9 | -12000
|  | 3.2.- Diseño y desarrollo eventos Pop up | Asistencia Técnica Externa Conjunta (*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 3.3.- Dinamización infanto-juvenil con desarrollo intergeneracional | Asistencias Técnicas Propias | 9375.6 | 1960.2 | 7415.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -9375.6 | -1960.2 | -7415.4 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  | 174999.9986 | 43749.9993 | 43750 | 43750 | 43749.9993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174999.9986 | -43749.9993 | -43750 | -43750 | -43749.9993
(*) en el presupuesto recogido para la asistencia técnica conjunta de las acciones 2.2 y 2.3 , se ha incluido el desarrollo de parte de las actuaciones para la acción 1.2 y la 3.2

## Presup_DetalleAT
Punto 4. Contrataciones externas
Actividades a las que afecta | Asistencia técnica (nombre) | Grupo contratante | Asistencia técnica (Cód) | Descripción | Descripción conceptos | AÑO 2024
[6 empty] | Gasto previsto (euros) |  |  |  |  | Gasto ejecutado (euros) |  |  |  |  | Diferencia Gasto (euros)
[6 empty] | TOTAL | CED | EDE | TED | ZON | TOTAL | CED | EDE | TED | ZON | TOTAL | CED | EDE | TED | ZON
1.1. Identificación de las necesidades de sensibilización y capacitación en el territorio | Asistencia técnica 6 | EDE | ATED1 | Identificación necesidades de capacitación | Proceso de análisis de las necesidades de capacitación en el entorno por áreas de trabajo | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1000 | 0 | -1000 | 0 | 0
1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización | Asistencia técnica 1 | CED | ATCED1 | Talleres de comunicación: redes sociales e IA plicada a contenidos. | Diseño e impartición de talleres para aprender a utilizar y optimizar el uso de redes sociales desde el punto de la actividad corporativa de las entidades locales, así como el uso de recursos de Inteligencia Artificial para enriquecer los contenidos. | 2613.6 | 2613.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -2613.6 | -2613.6 | 0 | 0 | 0
1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización | Asistencia técnica 2 | CED | ATCED2 | Talleres de herrmientas comunicativas: CANVA y newsletter | Diseño e impartición de talleres para capacitarse en el empleo de CANVA en la elaboración de recursos comunicativos de alto impacto así como la elaboración de boletines digitales. | 1306.8 | 1306.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1306.8 | -1306.8 | 0 | 0 | 0
1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización | Asistencia técnica 7 | EDE | ATED2 | Talleres relacionados con las necesidades detectadas | Impartición de talleres para dar respuesta a las necesidades de capacitación detectadas en el análisis | 1450.5 | 0 | 1450.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1450.5 | 0 | -1450.5 | 0 | 0
1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización | Asistencia técnica 10 | TED | ATTED1 | Talleres de herramientas de comunicación relacionados con las necesidades detectadas. | Impartición de talleres para dar respuesta a las necesidades de capacitación detectadas en el análisis | 3000 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 |  |  |  |  | -3000 | 0 | 0 | -3000 | 0
1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización | Asistencia técnica 11 | TED | ATTED2 | Talleres de herramientas de comunicación relacionados con las necesidades detectadas. | Impartición de talleres para dar respuesta a las necesidades de capacitación detectadas en el análisis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización | Asistencia técnica 14 | ZON | ATZM1 | Talleres de herramientas de comunicación: redes sociales e IA plicada a contenidos. | Diseño e impartición de talleres para capacitarse en la utilización y optimizar el uso de redes sociales desde el punto de la actividad corporativa de las entidades locales, así como el uso de recursos de Inteligencia Artificial para enriquecer los contenidos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.- Espacios de encuentro territorial | Asistencia técnica 3 | CED | ATCED3 | Espacio de jornada territorial. | Identificación de la actividad, diseño, metodología,contacto con entidades colaboradoras, subcontratación de posibles colaboradores para realizar la actividad, preparación de la actividad y del espacio, dinamización, realización de materiales comunicativos (fotografías, carteles, vídeos...), informe de ejecución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.- Espacios de encuentro territorial | Asistencia técnica 4 | CED | ATCED4 | Jornada territorial: | Identificación de la actividad, diseño, metodología,contacto con entidades colaboradoras, subcontratación de posibles colaboradores para realizar la actividad, preparación de la actividad y del espacio, dinamización, realización de materiales comunicativos (fotografías, carteles, vídeos...), informe de ejecución. | 8276.4 | 8276.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -8276.4 | -8276.4 | 0 | 0 | 0
3.1.- Espacios de encuentro territorial | Asistencia técnica 8 | EDE | ATED3 | Jornada Territorial | Identificación de la actividad, diseño, metodología, subcontratación de posibles colaboradores para realizar la actividad, preparación de la actividad, dinamización, realización de materiales comunicativos (fotografías, carteles, vídeos...), informe de ejecución. | 2000 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -2000 | 0 | -2000 | 0 | 0
3.1.- Espacios de encuentro territorial | Asistencia técnica 12 | TED | ATTED3 | Jornada territorial: | Identificación de la actividad, diseño, metodología,contacto con entidades colaboradoras, subcontratación de posibles colaboradores para realizar la actividad, preparación de la actividad y del espacio, dinamización, realización de materiales comunicativos (fotografías, carteles, vídeos...), informe de ejecución. | 8865.9 | 0 | 0 | 8865.9 | 0 | 0 |  |  |  |  | -8865.9 | 0 | 0 | -8865.9 | 0
3.1.- Espacios de encuentro territorial | Asistencia técnica 15 | ZON | ATZM2 | Jornada territorial: | Identificación de la actividad, diseño, metodología, subcontratación de posibles colaboradores para realizar la actividad, preparación de la actividad, dinamización, realización de materiales comunicativos (fotografías, carteles, vídeos...), informe de ejecución. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 |  |  |  |  | -12000 | 0 | 0 | 0 | -12000
3.3.- Dinamización infanto-juvenil con desarrollo intergeneracional | Asistencia técnica 5 | CED | ATCED5 | Dinamización de seis acciones (una en 2024, 5 en 2025) que estimulen la participación de la población menor de 16 años así como la comunicación intergeneracional. | Identificación de la actividad, diseño, metodología, subcontratación de posibles colaboradores para realizar la actividad, preparación de la actividad, dinamización, realización de materiales comunicativos (fotografías, carteles, vídeos...), informe de ejecución. | 1960.2 | 1960.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -1960.2 | -1960.2 | 0 | 0 | 0
3.3.- Dinamización infanto-juvenil con desarrollo intergeneracional | Asistencia técnica 9 | EDE | ATED 4 | Proyecto intergeneracional agilidad mental y nuevas tecnolgias. | Desarrollo proyecto para fomentar la agilidad mental de forma intergeneracional utilizando las nuevas tecnologias | 7415.4 | 0 | 7415.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -7415.4 | 0 | -7415.4 | 0 | 0
3.3.- Dinamización infanto-juvenil con desarrollo intergeneracional | Asistencia técnica 13 | TED | ATTED4 | Dinamización y desatrollo de una actividad a realizar en 2025 que estimulen la participación de la población menor de 16 años así como la comunicación intergeneracional. Se ha previsto la participación de tres entidades en su desarrollo | Identificación de la actividad, diseño, metodología, subcontratación de posibles colaboradores para realizar la actividad, preparación de la actividad, dinamización, realización de materiales comunicativos (fotografías, carteles, vídeos...), informe de ejecución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3.- Dinamización infanto-juvenil con desarrollo intergeneracional | Asistencia técnica 16 | ZON | ATZM3 | Dinamización y desatrollo de una actividad a realizar en 2025 que estimulen la participación de la población menor de 16 años así como la comunicación intergeneracional. Se ha previsto la participación de tres entidades en su desarrollo. | Identificación de la actividad, diseño, metodología, subcontratación de posibles colaboradores para realizar la actividad, preparación de la actividad, dinamización, realización de materiales comunicativos (fotografías, carteles, vídeos...), informe de ejecución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización 2.2. Diseño de una campaña de comunicación 2.3. Ejecución campaña de comunicación 3.2. Diseño y desarrollo eventos Pop up | Asistencia técnica conjunta | CONJUNTA | ATCON1 | Acciones de comunicación del proyecto | Diseño de una campaña de comunicación con la participación específica de población joven rural Ejecución de la campaña de comunicación diseñada Diseño y desarrollo de eventos Pop up Jornadas de capacitación y sensibilización en relación a esta temática | 41256.4 | 10314.1 | 10314.1 | 10314.1 | 10314.1 | 0 |  |  |  |  | -41256.4 | -10314.1 | -10314.1 | -10314.1 | -10314.1
[5 empty] | Fila de totales | 91145.2 | 24471.1 | 22180 | 22180 | 22314.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91145.2 | -24471.1 | -22180 | -22180 | -22314.1
[5 empty] | Fila de totales contrataciones específicas | 49888.8 | 14157 | 11865.9 | 11865.9 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49888.8 | -14157 | -11865.9 | -11865.9 | -12000

## Cronograma
|  |  | CRONOGRAMA | [16 empty] | CRONOGRAMA EJECUTADO
Plan de acción | Entidad | Actividades | AÑO 1 (Ejecución) | [6 empty] | AÑO 2 (Previsión) | [9 empty] | AÑO 1 | [6 empty] | AÑO 2
|  |  | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO
Línea de acción 1. Campaña de sensibilización y formación del personal técnico y representativo de los grupos de acción local | CED | 1.1. Identificación de las necesidades de sensibilización y capacitación en el territorio | bar: AÑO 1 (Ejecución) ABR to AÑO 1 (Ejecución) OCT
1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización | bar: AÑO 1 (Ejecución) MAY to AÑO 1 (Ejecución) JUN; AÑO 1 (Ejecución) SEPT to AÑO 2 (Previsión) MAY
| EDE | 1.1. Identificación de las necesidades de sensibilización y capacitación en el territorio | bar: AÑO 1 (Ejecución) MAY to AÑO 1 (Ejecución) AGO
1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización | bar: AÑO 1 (Ejecución) SEPT to AÑO 2 (Previsión) MAY
| TED | 1.1. Identificación de las necesidades de sensibilización y capacitación en el territorio | bar: AÑO 1 (Ejecución) JUN to AÑO 1 (Ejecución) OCT
1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización | bar: AÑO 1 (Ejecución) SEPT to AÑO 2 (Previsión) MAY
| ZON | 1.1. Identificación de las necesidades de sensibilización y capacitación en el territorio | bar: AÑO 1 (Ejecución) JUL to AÑO 1 (Ejecución) OCT
1.2. Asistencia jornadas de capacitación y sensibilización | bar: AÑO 1 (Ejecución) SEPT to AÑO 2 (Previsión) MAY
Línea de acción 2.- Incorporación de nuevas voces al relato del medio rural navarro. | CED | 2.1.- Reflexión, análisis inicial y seguimiento de la contratación | bar: AÑO 1 (Ejecución) ABR to AÑO 1 (Ejecución) OCT
2.2.- Diseño de una campaña de comunicación con participación de población joven rural | bar: AÑO 1 (Ejecución) MAY to AÑO 1 (Ejecución) OCT
2.3. Ejecución de la campaña de comunicación diseñada con la participación de población joven rural | bar: AÑO 1 (Ejecución) AGO to AÑO 2 (Previsión) JUN
| EDE | 2.1.- Reflexión, análisis inicial y seguimiento de la contratación | bar: AÑO 1 (Ejecución) ABR to AÑO 1 (Ejecución) OCT
2.2.- Diseño de una campaña de comunicación con participación de población joven rural | bar: AÑO 1 (Ejecución) MAY to AÑO 1 (Ejecución) OCT
2.3. Ejecución de la campaña de comunicación diseñada con la participación de población joven rural | bar: AÑO 1 (Ejecución) AGO to AÑO 2 (Previsión) JUN
| TED | 2.1.- Reflexión, análisis inicial y seguimiento de la contratación | bar: AÑO 1 (Ejecución) ABR to AÑO 1 (Ejecución) OCT
2.2.- Diseño de una campaña de comunicación con participación de población joven rural | bar: AÑO 1 (Ejecución) MAY to AÑO 1 (Ejecución) OCT
2.3. Ejecución de la campaña de comunicación diseñada con la participación de población joven rural | bar: AÑO 1 (Ejecución) AGO to AÑO 2 (Previsión) JUN
| ZON | 2.1.- Reflexión, análisis inicial y seguimiento de la contratación | bar: AÑO 1 (Ejecución) ABR to AÑO 1 (Ejecución) OCT
2.2.- Diseño de una campaña de comunicación con participación de población joven rural | bar: AÑO 1 (Ejecución) MAY to AÑO 1 (Ejecución) OCT
2.3. Ejecución de la campaña de comunicación diseñada con la participación de población joven rural | bar: AÑO 1 (Ejecución) AGO to AÑO 2 (Previsión) JUN
Línea de acción 3.- Visibilización de los avances realizados en desarrollo rural en los territorios | CED | 3.1.- Espacios de encuentro territorial | bar: AÑO 1 (Ejecución) SEPT to AÑO 2 (Previsión) JUN
3.2.- Diseño y desarrollo eventos Pop up | bar: AÑO 1 (Ejecución) SEPT to AÑO 2 (Previsión) JUN
3.3.- Dinamización infanto-juvenil con desarrollo intergeneracional | bar: AÑO 1 (Ejecución) SEPT to AÑO 2 (Previsión) JUN
| EDE | 3.1.- Espacios de encuentro territorial | bar: AÑO 1 (Ejecución) SEPT to AÑO 1 (Ejecución) OCT; AÑO 2 (Previsión) MAY to AÑO 2 (Previsión) JUN
3.2.- Diseño y desarrollo eventos Pop up | bar: AÑO 1 (Ejecución) SEPT to AÑO 2 (Previsión) JUN
3.3.- Dinamización infanto-juvenil con desarrollo intergeneracional | bar: AÑO 1 (Ejecución) MAY to AÑO 2 (Previsión) FEB
| TED | 3.1.- Espacios de encuentro territorial | bar: AÑO 1 (Ejecución) SEPT to AÑO 1 (Ejecución) OCT
3.2.- Diseño y desarrollo eventos Pop up | bar: AÑO 1 (Ejecución) SEPT to AÑO 2 (Previsión) MAY
3.3.- Dinamización infanto-juvenil con desarrollo intergeneracional | bar: AÑO 2 (Previsión) NOV to AÑO 2 (Previsión) MAY
| ZON | 3.1.- Espacios de encuentro territorial | bar: AÑO 1 (Ejecución) AGO to AÑO 2 (Previsión) AGO
3.2.- Diseño y desarrollo eventos Pop up | bar: AÑO 1 (Ejecución) SEPT to AÑO 2 (Previsión) MAY
3.3.- Dinamización infanto-juvenil con desarrollo intergeneracional | bar: AÑO 2 (Previsión) NOV to AÑO 2 (Previsión) MAY
Año 1: elegible desde el momento de la solicitud hasta el 31/10/2024. La justificación antes del 11/11/ 2024
Año 2: elegible desde el 1/11/2024 hasta el 31/08/2025. La justificación antes del 30/09/2025
La asignación presupuestaria 43.750 euros por grupo y año
Hay que acordar el presupuesto de asistencia técnica conjunta, que será el mismo para cada grupo y anualidad (puede ser mayor, pero no menor).